## Resumen de proyectos
Proyectos | Tula |  |  | Atoyac |  |  | Lerma |  |  | Santiago |  |  | Total |  |  | Proyectos considerados
1. Calidad | [15 empty] | 1. Terminados | TRUE
01. PTARs nuevas | 0 | PTARs |  | 8 | PTARs | 35% | 1 | PTARs | 100% | 3 | PTARs | 96.33% | 9 | PTARs | 67.5% | 2. En ejecución | TRUE
| 0 | l/s |  | 539 | l/s |  | 220 | l/s |  | 24 | l/s |  | 759 | l/s |  | 3. En licitación | TRUE
02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 3 | PTARs | 50% | 2 | PTARs | 80% | 6 | PTARs | 58.17% | 3 | PTARs | 86% | 11 | PTARs | 62.72% | 4. En planeación | TRUE
| 7900 | l/s |  | 45 | l/s |  | 435 | l/s |  | 216 | l/s |  | 8380 | l/s
03. Construcción de colectores | 35.8 | km | 44.5% | 132.6 | km | 30.78% | 42.1 | km |  | 2 | km | 43.5% | 210.5 | km | 37.64%
04. Inspecciones a industrias | 92 | inspecciones | 74.5% | 0 | inspecciones |  | 190 | inspecciones |  | 0 | inspecciones |  | 282 | inspecciones | 74.5%
05. Capacitación o certificación de industrias | 29 | industrias | 30% | 0 | industrias |  | 167 | industrias |  | 0 | industrias |  | 196 | industrias | 30%
06. Sistemas de tratamiento locales | 0 | sistemas |  | 0 | sistemas |  | 0 | sistemas |  | 3 | sistemas | 89% | 0 | sistemas
07. Estaciones de monitoreo automático de calidad | 5 | estaciones | 52.5% | 12 | estaciones | 0% | 0 | estaciones |  | 0 | estaciones |  | 17 | estaciones | 52.5%
08. Monitoreo manual | 192 | sitios | 65% | 100 | sitios |  | 0 | sitios |  | 0 | sitios |  | 292 | sitios | 65%
09. Centros regionales de capacitación de Profepa | 1 | centros | 100% | 0 | centros |  | 1 | centros | 100% | 0 | centros |  | 2 | centros | 100%
10. Acopio de envases de agroquímicos | 4.5 | ton | 100% | 0 | ton |  | 30.5 | ton | 100% | 9.5 | ton | 100% | 35 | ton | 100%
2. Inundaciones
01. Estabilización de taludes | 4.47 | km | 57.33% | 0 | km |  | 0 | km |  | 0 | km |  | 4.47 | km | 57.33%
02. Desazolve | 3.9 | km | 100% | 0 | km |  | 0 | km |  | 0 | km |  | 3.9 | km | 100%
03. Restauración de llanuras de inundacion | 0 | ha |  | 0 | ha |  | 0 | ha |  | 0 | ha |  | 0 | ha
04. Estaciones de monitoreo de caudales | 21 | estaciones | 100% | 0 | estaciones |  | 0 | estaciones |  | 0 | estaciones |  | 21 | estaciones | 100%
05. Recuperación de vasos de regulación | 0 | Hm3 |  | 0 | Hm3 |  | 0 | Hm3 |  | 0 | Hm3 |  | 0 | Hm3
3. Restauración y espacio público
01. Parque ribereño | 0 | ha |  | 2 | ha | 0% | 3.6048 | ha |  | 0 | ha |  | 5.6048 | ha
02. Parque lineal | 0 | km |  | 0 | km |  | 0 | km |  | 0 | km |  | 0 | km
03. Revegetación de riberas | 3.5 | km | 100% | 6 | km | 100% | 0 | km |  | 0 | km |  | 9.5 | km | 100%
04. Restauración de humedales o cuerpos de agua | 52 | ha | 100% | 0 | ha |  | 35 | ha |  | 0 | ha |  | 87 | ha | 100%
05. Reforestación | 0 | ha |  | 0 | ha |  | 0 | ha |  | 0 | ha |  | 0 | ha
06. Restauración forestal (Conafor) | 663 | ha | 100% | 1154 | ha |  | 2822 | ha |  | 0 | ha |  | 4639 | ha | 100%
07. Nuevas ANPs o ADVCs | 1700 | ha | 100% | 0 | ha |  | 0 | ha |  | 0 | ha |  | 1700 | ha | 100%
08. Saneamiento forestal | 1600 | árboles | 100% | 400 | árboles | 100% | 0 | árboles |  | 0 | árboles |  | 2000 | árboles | 100%
09. Limpieza de riberas | 0 | km |  | 0 | km |  | 0 | km |  | 0 | km |  | 0 | km
10. Eliminación de tiraderos de basura clandestinos | 19 | tiraderos | 100% | 0 | tiraderos |  | 71 | tiraderos |  | 0 | tiraderos |  | 90 | tiraderos | 100%
11. Trampas de basura flotantes | 0 | trampas |  | 0 | trampas |  | 0 | trampas |  | 4 | trampas | 85% | 0 | trampas
12. Recolección de basura | 89 | ton |  | 0 | ton |  | 0 | ton |  | 0 | ton |  | 89 | ton
13. Extracción de lirio de cuerpos de agua
3. Otros
01. Centro de vigilancia y protección de aguas nacionales | 1 | centros | 18% | 2 | centros | 49.5% | 0 | centros |  | 0 | centros |  | 3 | centros | 33.75%
02. Delimitación de zona federal | 52 | km | 82% | 62 | km | 100% | 0 | km |  | 0 | km |  | 114 | km | 91%
03. Promotores ambientales | 30 | promotores | 100% | 30 | promotores | 100% | 0 | promotores |  | 30 | promotores | 100% | 60 | promotores | 100%
04. Participantes en jornadas de limpieza y talleres | 1132 | personas | 100% | 0 | personas |  | 23000 | personas |  | 0 | personas |  | 24132 | personas | 100%
0.5 Estudios y proyectos | 3 | estudios | 100% | 0 | estudios |  | 0 | estudios |  | 1 | estudios | 99% | 3 | estudios | 100%
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0

## Resumen de inversión
Fuente del financiamiento | Tula |  |  |  | Atoyac |  |  |  | Lerma |  |  |  | Santiago |  |  |  | Total
| 2025 | 2026 | 2027 | Total | 2025 | 2026 | 2027 | Total | 2025 | 2026 | 2027 | Total | 2025 | 2026 | 2027 | Total | 2025 | 2026 | 2027 | Total
1. Conagua | 221848526.6 | 647200000 | 0 | 869048526.6 | 531900000 | 10000000 | 0 | 541900000 | 0 | 2724000640 | 0 | 2724000640 | 394962874.2 | 0 | 0 | 394962874.2 | 753748526.6 | 3381200640 | 0 | 4134949167
2. Semarnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 5870000 | 0 |  | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
3. Conafor | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 47000000 | 0 | 47000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 25000000 | 57000000 | 0 | 82000000
4. Conanp | 9390071.62 | 0 | 0 | 9390071.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9390071.62 | 0 | 0 | 9390071.62
5. Profepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. Gobierno del estado | 280000000 | 290000000 | 0 | 570000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 280000000 | 290000000 | 0 | 570000000
7. Empresas privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. Instituciones internacionales | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4500000 | 0 | 4500000
TOTAL (mdp) | 536238598.2 | 941700000 | 0 | 1477938598 | 536900000 | 57000000 | 0 | 593900000 | 0 | 2734000640 | 0 | 2734000640 | 397562874.2 | 5870000 | 0 | 394962874.2 | 1073138598 | 3732700640 | 0 | 4805839238

## Tula
Proyectos | Descripción | Categoría | Año de contratación | Tipo de proyecto | Cantidad | Unidad | Inversión | Fuente del financiamiento | Estatus | Avance | Institución que contrata | Municipios | Carpeta de Drive con fotos y video | Link a documento con más información (si hay) | Población beneficiada | Comentarios adicionales
Rehabilitación de PTAR CFE | Rehabilitación de la PTAR de CFE para recibir el agua del colector del río Tula. Mantenimiento a trenes de tratamiento e ingenierías básicas en licitación. | 1. Calidad | 2025 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 600 | l/s | p/d | Z. Otro | 2. En ejecución | 50% | Z. Otro | Tula de Allende | 6. CFE
Optimización de la operación de la PTAR Atotonilco | Modificación del protocolo de operación para enviar el caudal disponible a Atotonilco. | 1. Calidad | 2026 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 7000 | l/s | 112000000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 1.5 Conagua - Ocavm | Atotonilco de Tula | 4. Atotonilco
Rehabilitación de PTAR y colector de Pemex | Rehabilitación de la PTAR y colector de Pemex; pendiente definición de siguientes pasos con el DG. | 1. Calidad | 2027 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 300 | l/s | p/d | 1. Conagua | 4. En planeación | 0% | 1.3 Conagua - GCA | Tula de Allende | 5. Pemex
Colector río Tula 2025-2026 | Etapa 1 del proyecto de colectores para captar 72 descargas de drenaje al río Tula y bombearlo a la PTAR de CFE para su tratamiento. Esta etapa incluye 10.3 km de línea a presión, un cárcamo de bombeo de 170 l/s y 500 m de colectores marginales. | 1. Calidad | 2025 | 03. Construcción de colectores | 10.8 | km | 280000000 | 6. Gobierno del estado | 2. En ejecución | 89% | 6. Gobierno del estado | Tula de Allende | 1. Colectores |  |  | Falta link a carpeta del contratista
Colectores río Tula y Salado (Etapa 2) | Etapa 1 del proyecto de colectores para captar 72 descargas de drenaje al río Tula y 78 en el río Salado y bombearlas a la PTAR de CFE para su tratamiento. Esta etapa incluye 25 km de colectores marginales en el río Tula y Rosas, y 28 km en el río Salado. | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 25 | km | 290000000 | 6. Gobierno del estado | 4. En planeación | 0% | 6. Gobierno del estado | Tula de Allende | n/a
Inspección y vigilancia de la contaminación industrial | Inspecciones de Profepa y Conagua a industrias que descargan al río Tula o sus afluentes. | 1. Calidad | 2025 | 04. Inspecciones a industrias | 55 | inspecciones | 2100000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 5. Profepa | Tula de Allende, Tepeji del Río de Ocampo | 2025 - Inspección y vigilancia |  |  | Faltan fotos actualizadas
Inspección y vigilancia de la contaminación industrial | Inspecciones de Profepa y Conagua a industrias que descargan al río Tula o sus afluentes. | 1. Calidad | 2026 | 04. Inspecciones a industrias | 37 | inspecciones | 6000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 49% | 5. Profepa | Tula de Allende, Tepeji del Río de Ocampo, Cuautitlán Izcalli | 2026 - Contaminación industrial
Programa de Prevención Ambiental - UTTT | Capacitaciones y certificaciones a industrias de alto impacto para mejorar sus procesos y asegurar su cimplimiento ambiental. | 1. Calidad | 2026 | 05. Capacitación o certificación de industrias | 29 | industrias | n/a | 1. Conagua | 2. En ejecución | 30% | 5. Profepa | Tula de Allende, Cuautitlán Izcalli, Tepeji del Río de Ocampo | Programa de prevención ambiental | Formato acciones Ríos para CONAGUA VF1.pptx |  | Solicitar fotos a Profepa
Monitoreo automático de calidad del agua | Obra civil de 3 casetas (CFE, Pemex y Atotonilco) y obra civil del primer piso del centro de visualización y cultura del agua (vigilancia integral del proyecto: cantidad, calidad, residuos, bordos). Pendiente reunión para definir cuenca de monitoreo. | 1. Calidad | 2025 | 07. Estaciones de monitoreo automático de calidad | 3 | estaciones | 15100000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 1.3 Conagua - GCA |  | Monitoreo automático de calidad |  |  | Solicitar nuevas fotos a GASIR
Estaciones automáticas de calidad del agua | Equipamiento de 3 estaciones automáticas de monitoreo de calidad (CFE, Pemex, Atotonilco) e instalación de 2 boyas para monitorear la calidad de la presa ENdhó y Requena. | 1. Calidad | 2026 | 07. Estaciones de monitoreo automático de calidad | 2 | estaciones | 65000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 5% | 1.3 Conagua - GCA | Tula de Allende, Atotonilco de Tula | Monitoreo automático de calidad |  |  | Solicitar nuevas fotos a la GASIR
Monitoreo manual de calidad del agua | Muestreo manual de calidad del agua con 92 sitios muestreados en secas y en lluvias. | 1. Calidad | 2025 | 08. Monitoreo manual | 92 | sitios | 2100000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 1.3 Conagua - GCA | Tula de Allende, Atotonilco de Tula | 2025 - Monitoreo manual de calidad del agua |  |  | Hacer nueva carpeta
Monitoreo manual de calidad del agua | Muestreo manual de calidad del agua. Muestreo de secas 2026 concluido con 92 sitios; campaña de lluvias iniciada con 100 sitios. | 1. Calidad | 2026 | 08. Monitoreo manual | 100 | sitios | 9100000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 30% | 1.3 Conagua - GCA | Tula de Allende, Atotonilco de Tula | 2026 - Monitoreo manual de calidad del agua |  |  | Solicitar nuevas fotos
Centro Regional de Prevención Ambiental - Profepa | Centro regional de capacitación industrial inaugurado en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) para llevar a cabo capacitaciones a industrias mediante talleres y eventos. | 1. Calidad | 2025 | 09. Centros regionales de capacitación de Profepa | 1 | centros |  | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 5. Profepa | Tula de Allende | Programa de prevención ambiental | Formato acciones Ríos para CONAGUA VF1.pptx |  | Solicitar fotos a Profepa
Acopio de envases de agroquímicos | Recolección de envases vacíos de plaguicidas como parte de la Estrategia Nacional para el Manejo Adecuado de Envases Vacíos de Plaguicidas. | 1. Calidad | 2025 | 10. Acopio de envases de agroquímicos | 4.5 | ton | n/a | 2. Semarnat | 1. Terminado | 100% | 2. Semarnat | Tula de Allende | 7. Acopio de envases de agroquímicos
Adquisición de equipos de calidad de agua | Compra de equipos utilizados para analizar muestras en el Laboratorio Nacional de Referencia (Cromatógrafo, comparador de color, 3 bombas de vacío, autoclave vertical, incubadora) | 1. Calidad | 2026 | z. Otro | 7 | especificar en descripción | 3500000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 88% | 1.3 Conagua - GCA |  | No aplica
Estabilización de taludes - San Lorenzo | Estabilización de taludes con tapete articulado de concreto de 1 km en ambos márgenes y revegetación con especies nativas. | 2. Inundaciones | 2025 | 01. Estabilización de taludes | 1 | km | 99464816.26 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 1.2 Conagua - Hidroagrícola | Tula de Allende | 5. San Lorenzo 2025 |  |  | Limpiar carpeta y dejar buenas antes y después y fotos de proceso
Estabilización de talud con espacio público en El Chamizal | Estabilización de talud con tapete articulado de 467 m con gaviones y colchacreto en el margen derecho y construcción de espacio público en la zona federal (revegetación, sendero, bancas, mesas, pérgolas) en la colonia El Chamizal de la ciudad de Tula. | 2. Inundaciones | 2026 | 01. Estabilización de taludes | 0.47 | km | 75600000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 59% | 1.2 Conagua - Hidroagrícola | Tula de Allende | 1. Chamizal - 2026 |  |  | Actualizar fotos y videos y subir fotos de diagnóstico
Estabilización de taludes - San Lorenzo y curva San Marcos | San Lorenzo: Instalación de tapete articulado en 1 km en ambas márgenes, 1.5 km de sendero revegetado y equipado. San Marcos: Instalación de tapete articulado en 200 m en la márgen derecha del río. | 2. Inundaciones | 2026 | 01. Estabilización de taludes | 1.2 | km | 141800000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 13% | 1.2 Conagua - Hidroagrícola | Tula de Allende | 2. San Lorenzo - 2026 3. San Marcos - 2026 |  |  | Subir fotos de San Marcos
Desazolve en la zona urbana de Tula | Desazolve de 3.9 km del río Tula en la zona urbana desde el fin del tramo revestido en Tres Culturas, aguas abajo de la cd. de Tula hasta San Marcos. | 2. Inundaciones | 2025 | 02. Desazolve | 3.9 | km | 30953710.31 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 1.5 Conagua - Ocavm | Tula de Allende | 4. Desazolve 2025 |  |  | SUbir antes y después
Estaciones automáticas de cantidad del agua | 21 estaciones automáticas de monitoreo de caudales y variables hidroclimáticas. | 2. Inundaciones | 2025 | 04. Estaciones de monitoreo de caudales | 21 | estaciones | 30000000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 1. Conagua - GASIR | Tula de Allende, Tepeji del Río de Ocampo, Villa del Carbón, Coyotepec, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Jilotepec, Tepetitlán | 6. Monitoreo automático cantidad de agua
Recolonización arbórea y herbácea en márgenes del río (revegetación) | Revegetación de riberas: 3.5 km revegetados con 300 árboles plantados (212 árboles, 2,821 herbáceas, 500 m de hidrosiembra). | 3. Restauración y espacio público | 2025 | 03. Revegetación de riberas | 3.5 | km | 4600000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 2. Semarnat | Tula de Allende | 04. Revegetación de riberas |  |  | Corregir antes y después
Recolonización de humedales Ciénegas de Endhó (Bojay) | Rehabilitación del manantial principal de Bojay mediante limpieza, habilitación de accesos y terrazas, instalación de humedales marginales y flotantes, desviación de drenes agrícolas y retiro de lirio. | 3. Restauración y espacio público | 2025 | 04. Restauración de humedales o cuerpos de agua | 50 | ha | 10030000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 2. Semarnat | Tula de Allende | 1.Recolonización de humedales 2025 - 2026 |  |  | Mejorar carpeta
Rehabilitación de bordo y vertedor en Bojay | Rehabilitación de bordo de 1.5 km y construcción de vertedor para aislar la laguna de Bojay alimentada por manantiales y el río Tula y asegurar que la laguna mantenga agua de buena calidad. | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 04. Restauración de humedales o cuerpos de agua | 2 | ha | 116000000 | 1. Conagua | 3. En licitación |  | 1.2 Conagua - Hidroagrícola | Tula de Allende | 2. Rehabilitación del bordo de Bojay
Restauración forestal | Restauración forestal con Conafor de 663 ha en 17 proyectos, 15 ejidos con 287 beneficiarios directos. | 3. Restauración y espacio público | 2025 | 06. Restauración forestal (Conafor) | 663 | ha | 25000000 | 3. Conafor | 1. Terminado | 100% | 3. Conafor | Tula de Allende | R. Restauración forestal Conafor |  |  | Pedir nuevas fotos
Conservación forestal - ADVCs | Certificación de 9 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVCs) de 1,700 ha. Incluye acciones de restauración y conservación como manejo integral del fuego, vigilancia, reforestación, cámaras trampa y proyectos ecoturísticos. | 3. Restauración y espacio público | 2025 | 07. Nuevas ANPs o ADVCs | 1700 | ha | 9390071.62 | 4. Conanp | 1. Terminado | 100% | 4. Conanp | Tula de Allende,Tepetitlán, Tezontepec de Aldama | R. Conservación forestal - Conanp |  |  | Pedir nuevas fotos
Saneamiento forestal de riberas | Saneamiento de 10 km de riberas con 1,600 árboles atendidos para quitar heno motita, ramas muertas y arboles muertos (1,402 podas y retiro de heno, 199 derribos de árboles muertos o enfermos). | 3. Restauración y espacio público | 2025 | 08. Saneamiento forestal | 1600 | árboles | 11000000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 2. Semarnat | Tula de Allende | 10. Saneamiento forestal |  |  | Agregar fotos y formatear carpeta
Eliminación de tiraderos de basura |  | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 10. Eliminación de tiraderos de basura clandestinos | 19 | tiraderos |  | z. No aplica | 1. Terminado | 100% | 1. Conagua - GASIR |  |  | ABI y EMR - Rios - AGM - 16 de julio - FINAL.pdf |  | Dato obtenido de la ppt de la Mañanera
Recolección de basura en jornadas de limpieza | Basura recolectada durante jornadas de limpieza en la cuenca del río Tula. | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 12. Recolección de basura | 89 | ton | 0 | z. No aplica | 2. En ejecución |  | 1. Conagua - GASIR | Tula de Allende | Jornadas de limpieza |  |  | Agregar link a las carpeta de drive
Extracción de lirio de la presa Endhó |  | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 13. Extracción de lirio de cuerpos de agua | 110000 | m3 | 70000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución |  | 1.5 Conagua - Planeación Hídrica
Planes de remediación de sitios contaminados | Análisis de 5 sitios contaminados con hidrocarburos u otros contaminantes para elaborar los planes de remediación | 4. Otros | 2025 | 0.5 Estudios y proyectos | 1 | estudios | 12000000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 2. Semarnat |  |  | Presentacion_RIO TULA_V3_.pptx |  | Agregar ppt final
Modelo de inundaciones en la llanura aluvial Tres Culturas | Modelo hidráulico elaborado por el BID para analizar cómo cambian los riesgos de inundación en la ciudad de Tula si se restaura la llanura de inundación en Tres Culturas. | 4. Otros | 2026 | 0.5 Estudios y proyectos | 1 | estudios | 2000000 | 8. Instituciones internacionales | 2. En ejecución |  | 8. Instituciones internacionales
Panel de asesores de Holanda para el proyecto de la llanura aluvial Tres Culturas | Grupo de 5 expertos holandeses con 10 años de experiencia en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (inundaciones, modelación, gobernanza, urbanismo, y gestión de proyectos) contratados para asesorar el proyecto de Tres Culturas durante un año. | 4. Otros | 2026 | 0.5 Estudios y proyectos | 1 | estudios | 2500000 | 8. Instituciones internacionales | 3. En licitación |  | 8. Instituciones internacionales
Centro de vigilancia del agua | Centro de vigilancia y cultura del agua con sede en la PTAR Atotonilco. Incluye obra civil de dos pisos, equipamiento (computadoras, pantallas, videowall, mobiliario) y la infraestructura para recibir datos en tiempo real. | 4. Otros | 2026 | 01. Centro de vigilancia y protección de aguas nacionales | 1 | centros | 44200000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 18% | 1.3 Conagua - GCA | Atotonilco de Tula | 1. Centro de visualización Evidencia segunda etapa |  |  | Solicitar a la GASIR
Delimitación de zona federal en el río Salado | Delimitación y demarcación de zona federal: 52 km del río Salado desde los túneles hasta la confluencia con el río Tula. | 4. Otros | 2026 | 02. Delimitación de zona federal | 52 | km | 4000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 82% | 1. Conagua - GASIR | Atitalaquia, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan | 2. Delimitación de zona federal |  |  | Solicitar a GASIR
Articulación social y jornadas comunitarias | Contratación de medio tiempo de 30 promotores ambientales durante 7 meses que llevaron a cabo entrevistas, talleres, jornadas de limpieza, reuniones comunitarias y elaboración de materiales de difusión. | 4. Otros | 2025 | 03. Promotores ambientales | 30 | promotores | 4500000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 2. Semarnat | Tula de Allende | 13. Articulación social |  |  | Agregar más fotos
Participantes en jornadas de limpieza y talleres |  | 4. Otros | 2025 | 04. Participantes en jornadas de limpieza y talleres | 1132 | personas | 0 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | 1. Conagua - GASIR
Chamizal Etapa 2 |  | 2. Inundaciones |  | 01. Estabilización de taludes | 0.8 | km |  |  | 4. En planeación
Ahuehuetes Estabilización |  | 2. Inundaciones |  | 01. Estabilización de taludes | 1 | km |  |  | 4. En planeación

## Atoyac
Nombre de proyecto | Descripción | Categoría | Año de contratación | Tipo de proyecto | Cantidad | Unidad | Inversión | Fuente del financiamiento | Estatus | Avance | Ubicación | Carpeta de Drive con fotos y video | Link a documento con más información (si hay) | Población beneficiada | Comentarios adicionales
Humedal y parque integrado de la PTAR Tlaxco | Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales basado en la naturaleza y recuperación ambiental, así como un espacio recreativo y social. | 1. Calidad | 2025 | 01. PTARs nuevas | 1 | l/s | 23000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 99% | Tlaxco | Evidencias PTAR y Humedal Tlaxco |  | 5600
Construcción de la PTAR Tecomalucan | Construcción de la PTAR diseñada para la captación y saneamiento de las descargas domiciliarias de la localidad de Tecomalucan. | 1. Calidad | 2025 | 01. PTARs nuevas | 10 | l/s | 30000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 97% | Tlaxco | Evidencias PTAR Tecomalucan |  | 6800
Construcción de la PTAR Juárez Coronaco | Construcción de la PTAR diseñada para la captación y saneamiento de las descargas domiciliarias de la localidad de Juárez Coronaco. | 1. Calidad | 2025 | 01. PTARs nuevas | 40 | l/s | 100000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 84% | San Matías Tlalancaleca | Evidencias PTAR Coronaco |  | 28800
Construcción de la PTAR San Juan Cuauhtémoc | Construcción de la PTAR San Juan Cuauhtémoc, en el municipio de Tlahuapan. | 1. Calidad | 2026 | 01. PTARs nuevas | 5 | l/s |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Tlahuapan |  |  | Sin Dato / se pondrá en cuanto se tenga. | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de colectores, PTAR San Juan Cuauhtémoc. | Construcción de colectores y subcolectores sanitarios en varias localidades de los municipios de Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca y San Salvador el Verde. | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 27 | km |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde |  |  | Sin Dato / se pondrá en cuanto se tenga. | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Estaciones de cantidad del agua, Pue. | Construcción y equipamiento de estaciones hidroclimatológicas en la cuenca del río Atoyac en el estado de Puebla. | 1. Calidad | 2026 | 07. Estaciones de monitoreo automático de calidad | 3 | Estaciones |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | San Martín Texmelucan, Puebla |  |  | N/A | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG. En "Tipo de Proyecto" no hay el rubro "Estaciones de monitoreo automático de cantidad"
Construcción de la PTAR San Lucas el Grande. | Construcción de la PTAR San Lucas el Grande, San Salvador el Verde, Pue. | 1. Calidad | 2026 | 01. PTARs nuevas | 99 | l/s |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | San Martín Texmelucan |  |  | Sin Dato / se pondrá en cuanto se tenga. | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción del parque ribereño, Pue. | Determinación del análisis técnico y construcción de parque ribereño en el municipio de San Salvador el Verde, estado de Puebla. | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 01. Parque ribereño | 1 | Unidad |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | San Salvador el Verde |  |  |  | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de estaciones de calidad del agua, Pue. | Construcción e instrumentación de estaciones automáticas para el monitoreo de calidad del agua en el municipio de San Martín Texmelucan, estado de Puebla. | 1. Calidad | 2026 | 07. Estaciones de monitoreo automático de calidad | 2 | Estaciones |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | San Martín Texmelucan |  |  | N/A | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales, Tlaxco. | Determinación del análisis técnico de reingeniería, construcción, equipamiento, pruebas de funcionamiento, de capacidad, puesta en marcha, estabilización, operación transitoria y mantenimiento de 19 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR o STAR), municipio de Tlaxco; PTAR de Cuamantzingo y STAR en Atlangatepec. | 1. Calidad | 2026 | 01. PTARs nuevas | 14 | l/s |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Atlangatepec, Tlaxco, Muñoz de Domingo Arenas |  |  | Sin Dato / se pondrá en cuanto se tenga. | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de colectores, en Tlaxco y Atlangatepec. | Red de atarjeas, colectores y obras complementarias en Muñoz de Domingo Arenas | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 4 | km |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Atlangatepec, Tlaxco, Muñoz de Domingo Arenas |  |  | Sin Dato / se pondrá en cuanto se tenga. | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de parque ribereño en Tlaxco. | Determinación del análisis técnico y construcción de parque ribereño, obras complementarias y deportivo de la PTAR de Tlaxco. | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 01. Parque ribereño | 1 | Unidad |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Tlaxco |  |  | Sin Dato / se pondrá en cuanto se tenga. | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de la PTAR Intermunicipal, Pue. | Construcción de la PTAR Calpan (Intermunicipal). | 1. Calidad | 2026 | 01. PTARs nuevas | 70 | l/s |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Calpan |  |  | 15508 | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de colectores en Domingo Arenas - Calpan, Pue. | Construcción de colectores y subcolectores que van a la PTAR Calpan, en los municipios de Huejotzingo, Calpan, y Domingo Arenas, estado de Puebla. | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 13.1 | km |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Huejotzingo, Calpan, Domingo Arenas |  |  | 15508 | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de línea morada, Pue. | Terminación del analisis técnico y construcción de línea morada, en diferentes localidades de los municipios de Huejotzingo, Calpan, y Domingo Arenas, estado de Puebla. Lo anterior, con el fin de conectar a través de 0.5 km, la PTAR Calpan a la línea morada propuesta por el Gobierno del Estado de Puebla. | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 0.5 | km |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Huejotzingo, Calpan, Domingo Arenas |  |  | 15508 | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Reingeniería de la PTAR Acopinalco | Construcción de la PTAR diseñada para la captación y saneamiento de las descargas domiciliarias de la localidad de Acopinalco. | 1. Calidad | 2025 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 5 | l/s | 20000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 97% | Tlaxco | Evidencias PTAR Acopinalco del Peñon |  | 3700
Reingeniería de la PTAR Tlaxco | Reingeniería de la PTAR diseñada para la captación y saneamiento de las descargas domiciliarias de la localidad de Tlaxco. | 1. Calidad | 2025 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 40 | l/s | 132000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 63% | Tlaxco | Evidencias PTAR Tlaxco |  | 29000
Construcción de colectores, PTAR Apizaco A. | Determinación del análisis técnico y construcción de red de atarjeas, colectores y obras complementarias que van a la PTAR Apizaco A, en varias localidades de los municipios, Apizaco, Tetla de la Solidaridad y Xaloztoc (Santa María Texcalac). | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 14 | km |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Apizaco, Atlangatepec, Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, Tzompantepec, Xaloztoc, Yauhquemehcan |  |  | 127345 | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Reingeniería de la PTAR Apizaco A, Tlax. | Determinación del análisis técnico de reingeniería, construcción, equipamiento, pruebas de funcionamiento, de capacidad, puesta en marcha y estabilización de la PTAR Apizaco A, municipio de Tzompantepec | 1. Calidad | 2026 | 01. PTARs nuevas | 300 | l/s |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Apizaco |  |  | 127345 | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Equipamiento del centro de vigilancia, Tlax. | Equipamiento del Centro de vigilancia y protección de aguas nacionales en el municipio de Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala. | 4. Otros | 2026 | 01. Centro de vigilancia y protección de aguas nacionales | 1 | centro |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Tlaxcala |  |  | N/A | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de estaciones de calidad del agua, Tlax. | Construcción y equipamiento de estaciones de monitoreo automático para la medición de la calidad del agua en los municipios de Atlangatepec, Tlaxcala, Tlaxco, Apizaco y Yauhquemehcan, en el estado de Tlaxcala. | 1. Calidad | 2026 | 07. Estaciones de monitoreo automático de calidad | 3 | estaciones |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Atlangatepec, Tlaxcala, Yauhquemehcan |  |  | N/A | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de estaciones de cantidad de agua, Tlax. | Construcción y equipamiento de estaciones de monitoreo automático para la medición de la cantidad del agua en los municipios de Atlangatepec, Tlaxcala, Tlaxco, Apizaco y Yauhquemehcan, en el estado de Tlaxcala. | 1. Calidad | 2026 | 07. Estaciones de monitoreo automático de calidad | 4 | estaciones |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Apizaco, Atlangatepec, Yauhquemehcan, Tlaxco |  |  | N/A | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Construcción de línea morada de la PTAR Tlaxco | Contrucción de línea morada para el reúso del 50% de agua tratada en la PTAR Tlaxco, en beneficio de 160 hectáreas de agricultura local y 40 ejidatarios; y mediante la distribución eficiente de agua tratada a través de 42 hidrantes. | 1. Calidad | 2025 | 03. Construcción de colectores | 9 | km | 21000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 92% | Tlaxco | Evidencias Linea Morada Tlaxco |  | 40
Construcción de colectores de Tlahuapan y San Matías Tlalancaleca, Puebla | Construcción de colectores y subcolectores para el redireccionamiento de descargas hacia la PTAR Juárez Coronaco. | 1. Calidad | 2025 | 03. Construcción de colectores | 24 | km | 109000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 86% | Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca | Evidencias Colectores Tlahuapan | Evidencias Colectores Coronaco, Tlahuapan, San Matias Tlalancaleca | 22600
Construcción de colectores de Tlaxco, Atlangatepec, Tecomalucan y Acopinalco, Tlaxcala | Construcción de red de atarjeas, colectores y obras complementarias en los municipios de Tlaxco y Atlangatepec, y en las localidades de Tecomalucan y Acopinalco, para transportar aguas residuales hacia los sistemas de tratamiento de las PTARs en construcción. | 1. Calidad | 2025 | 03. Construcción de colectores | 16 | km | 70000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 99% | Atlangatepec, Tlaxco | Evidencias Colectores Tlaxco y Atlangaltepec | Evidencias Colectores Tecomalucan y Acopinalco | 10600
Construcción de colectores PTAR Tlatempan y PTAR Tlaxcala. | Determinación del análisis técnico y construcción de red de atarjeas, colectores y obras complementarias en varias localidades de los municipios de Santa Cruz Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, Contla de Juan Cuamatzi, Apetatitlán de Antonio Carvajal y Tlaxcala de Xicohténcatl, en el estado de Tlaxcala. | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 25 | km |  | Z. Otro | 4. En planeación | 0% | Santa Cruz Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, Contla de Juan Cuamatzi, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala |  |  | Sin Dato / se pondrá en cuanto se tenga. | En cuanto se definan los montos del contrato, se incluirán por acción. El esquema de contratación es VDG.
Monitoreo manual de calidad del agua | Se realizan dos campañas de monitoreo de calidad del agua (en época de estiaje y lluvias) a través de los laboratorios de la Conagua. | 1. Calidad | 2026 | 08. Monitoreo manual | 100 | sitios | 10000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución |  |  |  |  | N/A
Recolonización con especies nativas terrestres en riberas | 6 km de corredores ribereños restaurados con 1,210 ton de residuos retiradas y 2510 ejemplares plantados | 3. Restauración y espacio público | 2025 | 03. Revegetación de riberas | 6 | km | 12900000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | Tlaxco | Revegetación Río Atoyac |  | N/A
Reforestación CONAFOR | Consiste en el número de héctareas a reforestar en las partes altas de la cuenca del río Atoyac, en el estado de Puebla y Tlaxcala. | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 06. Restauración forestal (Conafor) | 1154 | ha | 47000000 | 3. Conafor | 2. En ejecución |  |  |  |  | N/A
Saneamiento forestal | 4 km de saneamiento forestal (dictaminación de arbolado, podas, derribos, retiro y aplicación de tratamiento del heno motita y recuperación de morillos). | 3. Restauración y espacio público | 2025 | 08. Saneamiento forestal | 400 | árboles | 2000000 | 2. Semarnat | 1. Terminado | 100% | Tlaxco | Saneamiento forestal Río Atoyac |  | N/A
Centro de vigilancia y protección de aguas nacionales | Contrucción de un espacio con superficie de 400 m2, que permitirá monitorear en tiempo real la calidad y cantidad del agua, identificar fuentes de contaminación y dar seguimiento a las acciones de saneamiento y restauración del río Atoyac. | 4. Otros | 2025 | 01. Centro de vigilancia y protección de aguas nacionales | 1 | centros | 9000000 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 99% | Tlaxcala | CENTRO DE VISUALIZACIÓN |  | N/A
Delimitación de zona federal del río Zahuapan, Tlax. | Delimitación de zona federal del río Zahuapan, afluente Martinica y presa Atlangatepec, en la cuenca del río Alto Atoyac. | 4. Otros | 2025 | 02. Delimitación de zona federal | 32 | km | 3100000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | Tlaxco, Atlangatepec | Evidencias DZF río Zahuapan |  | N/A
Delimitación de la zona federal de la Barranca el Gavillero y Cañada Tuzantlapa, Pue. | Delimitación de zona federal de la Barranca El Gavillero y Cañada Tuzantlapa que cambia de nombre a río Atoyac, en la cuenca del río Alto Atoyac. | 4. Otros | 2025 | 02. Delimitación de zona federal | 30 | km | 1900000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% | Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde | Evidencias DZF Barranca El Gavillero y Cañada Tuzantla |  | N/A
Articulación socioambiental | Diagnóstico socioambiental, planeación participativa, sensibilización y comunicación y promotoría ambiental | 4. Otros | 2025 | 03. Promotores ambientales | 30 | promotores | 3000000 | 2. Semarnat | 1. Terminado | 100% |  |  |  | N/A

## Lerma
Nombre de proyecto | Descripción | Categoría | Año de contratación | Tipo de proyecto | Cantidad | Unidad | Inversión | Fuente del financiamiento | Estatus | Avance | Ubicación | Carpeta de Drive con fotos y video | Link a documento con más información (si hay) | Población beneficiada | Comentarios adicionales
Acopio de envases de agroquímicos |  | 1. Calidad | 2025 | 10. Acopio de envases de agroquímicos | 9.5
Construcción de la PTAR Acalotli | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR Acalotli de 220 l/seg, incluye colectores (9.5 km) y espacio público ubicada en el Municipio de Capulhuac, Estado de México. | 1. Calidad | 2026 | 01. PTARs nuevas | 220 | l/s | 853235680 | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Capulhuac |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Reingeniería de la PTAR Tenango del Valle | Proyecto ejecutivo y construcción de la ptar de 120 l/seg, incluye colectores (11.2 km) ubicada en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México | 1. Calidad | 2026 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 120 | l/s | 480671520 | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Tenango del Valle |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Colectores para la PTAR Tenango del Valle | Proyecto ejecutivo y construcción de la ptar de 120 l/seg, incluye colectores (11.2 km) ubicada en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 11.2 | km |  | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Tenango del Valle |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Reingeniería de la PTAR San Antonio la Isla | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 150 l/seg 7.5 km ubicada en el Municipio de San Antonio la Isla, Estado de México. | 1. Calidad | 2026 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 150 | l/s | 553772400 | 1. Conagua | 3. En licitación |  | San Antonio la Isla |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Colectores San Antonio la Isla | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 150 l/seg 7.5 km ubicada en el Municipio de San Antonio la Isla, Estado de México. | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 7.5 | km |  | 1. Conagua | 3. En licitación |  | San Antonio la Isla |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Reingeniería de la PTAR Joquicingo | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 45 l/seg, incluye colectores (3.1 km) ubicada en el Municipio de Joquicingo, Estado de México | 1. Calidad | 2026 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 45 | l/s | 171925920 | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Joquicingo |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Colectores Joquicingo | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 45 l/seg, incluye colectores (3.1 km) ubicada en el Municipio de Joquicingo, Estado de México | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 3.1 | km |  | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Joquicingo |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Reingeniería de la PTAR Texcalyacac | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 20 l/seg, incluye colectores (2.3 km) ubicada en el Municipio de Texcalyacac, Estado de México. | 1. Calidad | 2026 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 20 | l/s | 83413280 | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Texcalyacac |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Colectores Texcalyacac | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 20 l/seg, incluye colectores (2.3 km) ubicada en el Municipio de Texcalyacac, Estado de México. | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 2.3 | km |  | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Texcalyacac |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Reingeniería de la PTAR Almoloya del Río Textilera | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 40 l/seg, incluye colectores (5 km) y espacio público, ubicada en el Municipio de Almoloya del Río, Estado de México. | 1. Calidad | 2026 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 40 | l/s | 221518240 | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Almoloya de Juárez |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Colectores Almoloya del Río Textilera | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 40 l/seg, incluye colectores (5 km) y espacio público, ubicada en el Municipio de Almoloya del Río, Estado de México. | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 5 | km |  | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Almoloya de Juárez |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Espacio público Almoloya del Río Textilera | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 40 l/seg, incluye colectores (5 km) y espacio público, ubicada en el Municipio de Almoloya del Río, Estado de México. | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 01. Parque ribereño | 3 | ha |  | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Almoloya de Juárez |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado; la superficie se obtuvo de los TDR
Reingeniería de la PTAR Santa Cruz Atizapán Textilera | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 60 l/seg, incluye colectores (3.5 km) ubicada en el Municipio de Atizapán, Estado de México. | 1. Calidad | 2026 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 60 | l/s | 225086400 | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Atizapán |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Colectores Santa Cruz Atizapán Textilera | Proyecto Ejecutivo y construcción de la PTAR de 60 l/seg, incluye colectores (3.5 km) ubicada en el Municipio de Atizapán, Estado de México. | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 3.5 | km |  | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Atizapán |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Colectores para la PTAR Acalotli | 9.5km de colectores como parte del proyecto de la PTAR Acalotli | 1. Calidad | 2026 | 03. Construcción de colectores | 9.5 | km |  | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Capulhuac |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado
Inspección y vigilancia (CONAGUA) | Inspección y vigilancia (CONAGUA) | 1. Calidad | 2026 | 04. Inspecciones a industrias | 40 | inspecciones | 4300000 | 1. Conagua | 2. En ejecución
Inspección y vigilancia (PROFEPA) | Inspección y vigilancia (PROFEPA) | 1. Calidad | 2026 | 04. Inspecciones a industrias | 150 | inspecciones | 13300000 | 1. Conagua | 2. En ejecución
Capacitación y certificación a industrias |  | 1. Calidad | 2025 | 05. Capacitación o certificación de industrias | 167 | industrias |  | 1. Conagua | 2. En ejecución |  |  |  | Formato acciones Ríos para CONAGUA VF1.pptx
Centro Regional de Prevención Ambiental - Profepa | Centro regional de capacitación industrial en Toluca para llevar a cabo capacitaciones a industrias mediante talleres y eventos. | 1. Calidad | 2025 | 09. Centros regionales de capacitación de Profepa | 1 | centros |  | 1. Conagua | 2. En ejecución | 100% | Toluca | Programa de prevención ambiental | Formato acciones Ríos para CONAGUA VF1.pptx |  | Solicitar fotos a Profepa
Acopio de envases de agroquímicos | Recolección de envases vacíos de plaguicidas como parte de la Estrategia Nacional para el Manejo Adecuado de Envases Vacíos de Plaguicidas. | 1. Calidad | 2025 | 10. Acopio de envases de agroquímicos | 30.5 | ton | n/a | 2. Semarnat | 2. En ejecución | 100% | Tula de Allende | 7. Acopio de envases de agroquímicos
Parque en la PTAR Acalotli | Proyecto Ejecutivo y construcción de espacio público en la PTAR Acalotli ubicada en el Municipio de Capulhuac, Estado de México. | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 01. Parque ribereño | 0.6048 | ha |  | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Capulhuac |  |  |  | Los montos de inversión se actualizarán una vez que se haya contratado. La superficie se obtuvo de los TDR
Revegetación, desazolve y rehabilitación de bordos | Revegetación de afluentes, restauración de riberas, restauración de bordos y proyecto de humedal | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 04. Restauración de humedales o cuerpos de agua | 35 | ha | 116777200 | 1. Conagua | 3. En licitación |  | Santiago Ixcuintla, Almoloya del Río, Tianguistenco, Santa Cruz de Juventino Rosas, Atizapán, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma, Xonacatlán, Toluca, Temoaya
Reforestación (CONAFOR) | Reforestación (CONAFOR) | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 06. Restauración forestal (Conafor) | 2822 | ha | 10000000 | 3. Conafor | 2. En ejecución
Eliminación de tiraderos (jornadas de limpieza) |  | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 10. Eliminación de tiraderos de basura clandestinos | 71 | tiraderos |  | 1. Conagua | 1. Terminado |  |  |  | ABI y EMR - Rios - AGM - 16 de julio - FINAL.pdf |  | Dato obtenido de la ppt de la Mañanera
Participantes en jornadas de limpieza y talleres |  | 4. Otros | 2026 | 04. Participantes en jornadas de limpieza y talleres | 23000 | personas | 0 | 1. Conagua | 2. En ejecución |  |  |  | ABI y EMR - Rios - AGM - 16 de julio - FINAL.pdf |  | Dato obtenido de la ppt de la Mañanera

## Santiago
Nombre de proyecto | Descripción | Categoría | Año de contratación | Tipo de proyecto | Cantidad | Unidad | Inversión | Fuente del financiamiento | Estatus | Avance | Ubicación | Carpeta de Drive con fotos y video | Link a documento con más información (si hay) | Población beneficiada | Comentarios adicionales
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Colectores Sanitarios San Martín de Zula. | Proyecto, Construcción, Puesta en Marcha y Estabilización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Colectores Sanitarios en la Localidad de San Martín de Zula, Municipio de Ocotlán, Jalisco. | 1. Calidad | 2025 | 01. PTARs nuevas | 8 | l/s | 26487618.99 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 91% | Ocotlán | PTAR SAN MARTIN DE ZULA
Colectores Sanitarios San Martín de Zula. | Proyecto, Construcción, Puesta en Marcha y Estabilización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Colectores Sanitarios en la Localidad de San Martín de Zula, Municipio de Ocotlán, Jalisco. | 1. Calidad | 2025 | 03. Construcción de colectores | 1 | km | 0 | 1. Conagua | 4. En planeación | 0% | Ocotlán | PTAR SAN MARTIN DE ZULA
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Miguel Zapotitlán. | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Miguel Zapotitlán, con capacidad de 8.0 litros por segundo, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. | 1. Calidad | 2025 | 01. PTARs nuevas | 8 | l/s | 22172968.56 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 99% | Poncitlán | PTAR San Miguel Zapotitlán
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Santa Cruz El Grande. | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Santa Cruz El Grande, con capacidad de 8.0 litros por segundo, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. | 1. Calidad | 2025 | 01. PTARs nuevas | 8 | l/s | 24957833.7 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 99% | Poncitlán | PTAR Santa Cruz El Grande
Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Real del Lago. | Proyecto Ejecutivo, Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Real del Lago e Interconexiones con los Fraccionamientos Los Olivos 1, Los Olivos 2, Rinconada de la Loma y El Rodeo, en el Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. | 1. Calidad | 2025 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 66 | l/s | 77045526.73 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 72% | Ixtlahuacán de los Membrillos | PTAR Ixtlahuacan Jalisco
Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salto. | Ampliación de la capacidad de tratamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la cabecera municipal de El Salto, Jalisco, de 60 a 90 litros por segundo. | 1. Calidad | 2025 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 90 | l/s | 59981542.18 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 99% | El Salto | https://drive.google.com/drive/folders/1Up1NtQ8-FMMtztmujAl-HvWt0ZzHNEHE
Rehabilitación y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Juanacatlán. | Proyecto de rehabilitación y ampliación del sistema de tratamiento de aguas residuales, para incrementar su capacidad de 40 a 60 litros por segundo, de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ubicada en la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco. | 1. Calidad | 2025 | 02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | 60 | l/s | 67667244.52 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 87% | Juanacatlán | https://drive.google.com/drive/folders/18ZM2OGGxodvvIEpRyNjcW9XcOd_OjssH
Construcción del Colector ‘Soriana’. | Construcción del Colector ‘Soriana’, en el municipio de Ocotllan, Jalisco. | 1. Calidad | 2025 | 03. Construcción de colectores | 1 | km | 49424060.1 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 87% | Ocotlán | https://drive.google.com/drive/folders/1UZYgzqhdyz4GI7WyPngoMumiP8Dkv-P2 https://drive.google.com/drive/folders/1pSsWTWfKzy0cSHluTKwYUIJKauqzibY8
Estaciones de calidad del agua | Monitoreo automático de calidad del agua y cantidad del agua con estaciones que cuenten con sensores para obtener info de las características fisicoquímicas de los cuerpos de agua durante las 24 hrs del día en tiempo real, de cant y cal del agua, que permitirán la gestión, análisis, e interpretación de la información. | 1. Calidad | 2025 | 06. Sistemas de tratamiento locales | 3 | sistemas | 31498318.59 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 89% | Tlajomulco de Zúñiga, Poncitlán, Ocotlán | https://drive.google.com/drive/folders/183FPuUX0rnSy9wSLMlZORqz4C20i-RN6
Acopio de envases de agroquímicos | Recolección de envases vacíos de plaguicidas como parte de la Estrategia Nacional para el Manejo Adecuado de Envases Vacíos de Plaguicidas. | 1. Calidad | 2025 | 10. Acopio de envases de agroquímicos | 9.5 | ton | n/a | 2. Semarnat | 2. En ejecución | 100% | Tula de Allende | 7. Acopio de envases de agroquímicos
Plan Maestro de Restauración Hidroecológica del Humedal “El Ahogado”. | Plan Maestro de Restauración Hidroecológica y Socioambiental del Humedal “El Ahogado”: Integración de Proyectos Ejecutivos con Soluciones Basadas en la Naturaleza para el Saneamiento, Control de Inundaciones, Reúso de Agua y Equipamiento Público con Enfoque de Derechos y Apropiación Social, en los Municipios de El Salto y Tlajomulco, Jalisco. | 1. Calidad | 2025 | z. Otro | 1 | especificar en descripción | 29527760.85 | 1. Conagua | 2. En ejecución | 69% | El Salto, Tlajomulco de Zúñiga | https://drive.google.com/drive/folders/1GduyV7be7P6U1QH-fdLbMDEaZG69fTUF?usp=drive_link
Trampas de basura en el río Santiago | 4 dispositivos flotantes y 1 Plan de Manejo de Residuos Sólidos Flotantes Valorizables | 3. Restauración y espacio público | 2026 | 11. Trampas de basura flotantes | 4 | trampas | 5870000 | 2. Semarnat | 1. Terminado | 85% | San Pedro Tlaquepaque, El Salto | Trampas flotantes Río Santiago
Estudio Técnico Justificativo para Declaratoria de Restauración | 1 Documento base para definir poligonal del restauración y saneamiento | 4. Otros | 2025 | 0.5 Estudios y proyectos | 1 | estudios | 2600000 | 2. Semarnat | 2. En ejecución | 99% | Acatic, Amatitán, Atotonilco el Alto, Chapala, El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jocotepec, Juanacatlán, Ocotlán, Poncitlán, San Cristóbal de la Barranca, San Ignacio Cerro Gordo, San Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Tototlán, Zapopan, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo
Articulación socioambiental |  | 4. Otros | 2025 | 03. Promotores ambientales | 30 | promotores | 6200000 | 1. Conagua | 1. Terminado | 100% |  | Articulación Socioambiental Río Santiago

## Tipos de proyectos
1. Calidad | Unidades | 2. Inundaciones | Unidades | 3. Restauración y espacio público | Unidades | 4. Otros | Unidades
01. PTARs nuevas | l/s | 01. Estabilización de taludes | km | 01. Parque ribereño | ha | 01. Centro de vigilancia y protección de aguas nacionales | centros
02. Rehabilitación, ampliación u optimización de PTARs | l/s | 02. Desazolve | km | 02. Parque lineal | km | 02. Delimitación de zona federal | km
03. Construcción de colectores | km | 03. Restauración de llanuras de inundacion | ha | 03. Revegetación de riberas | km | 03. Promotores ambientales | promotores
04. Inspecciones a industrias | inspecciones | 04. Estaciones de monitoreo de caudales | estaciones | 04. Restauración de humedales o cuerpos de agua | ha | 04. Participantes en jornadas de limpieza y talleres | personas
05. Capacitación o certificación de industrias | industrias | 05. Recuperación de vasos de regulación | Hm3 | 05. Reforestación | ha | 0.5 Estudios y proyectos | estudios
06. Sistemas de tratamiento locales | sistemas |  |  | 06. Restauración forestal (Conafor) | ha
07. Estaciones de monitoreo automático de calidad | estaciones |  |  | 07. Nuevas ANPs o ADVCs | ha
08. Monitoreo manual | sitios |  |  | 08. Saneamiento forestal | árboles
09. Centros regionales de capacitación de Profepa | centros |  |  | 09. Limpieza de riberas | km
10. Acopio de envases de agroquímicos | ton |  |  | 10. Eliminación de tiraderos de basura clandestinos | tiraderos
|  |  |  | 11. Trampas de basura flotantes | trampas
|  |  |  | 12. Recolección de basura | ton
|  |  |  | 13. Extracción de lirio de cuerpos de agua | m3
z. Otro | especificar en descripción | z. Otro | especificar en descripción | z. Otro | especificar en descripción | z. Otro | especificar en descripción

## Municipios
Municipios de la cuenca |  |  |  |  | Municipios de la cuenca de Atoyac |  |  |  |  | Municipios de la cuenca - Lerma - Santiago
CVEGEO | CVE_ENT | ESTADO | CVE_MUN | MUNICIPIO | CVEGEO | CVE_ENT | ESTADO | CVE_MUN | MUNICIPIO | CVEGEO | CVE_ENT | ESTADO | CVE_MUN | MUNICIPIO
15002 | 15 | Estado de México | 2 | Acolman | 29022 | 29 | Tlaxcala | 22 | Acuamanala de Miguel Hidalgo | 1001 | 1 | Aguascalientes | 1 | Aguascalientes
|  | Hidalgo |  | Actopan | 29001 | 29 | Tlaxcala | 1 | Amaxac de Guerrero | 11001 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo
13005 | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | 21015 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | 14001 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic
15010 | 15 | Estado de México | 10 | Apaxco | 29002 | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | 15001 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda
15011 | 15 | Estado de México | 11 | Atenco | 29005 | 29 | Tlaxcala | 5 | Apizaco | 16001 | 16 | Michoacán de Ocampo | 1 | Acuitzio
13010 | 13 | Hidalgo | 10 | Atitalaquia | 29003 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | 22001 | 22 | Querétaro | 1 | Amealco de Bonfil
15013 | 15 | Estado de México | 13 | Atizapán de Zaragoza | 21026 | 21 | Puebla | 26 | Calpan | 32001 | 32 | Zacatecas | 1 | Apozol
13013 | 13 | Hidalgo | 13 | Atotonilco de Tula | 29006 | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | 1002 | 1 | Aguascalientes | 2 | Asientos
15026 | 15 | Estado de México | 26 | Chapa de Mota | 15025 | 15 | México | 25 | Chalco | 11002 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro
13017 | 13 | Hidalgo | 17 | Chapantongo | 29010 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | 14002 | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez
15028 | 15 | Estado de México | 28 | Chiautla | 21048 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | 32002 | 32 | Zacatecas | 2 | Apulco
15030 | 15 | Estado de México | 30 | Chiconcuac | 21053 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | 1003 | 1 | Aguascalientes | 3 | Calvillo
13019 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | 29018 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | 11003 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende
15031 | 15 | Estado de México | 31 | Chimalhuacán | 21034 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | 14003 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado
15020 | 15 | Estado de México | 20 | Coacalco de Berriozábal | 21040 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | 16003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón
15023 | 15 | Estado de México | 23 | Coyotepec | 21041 | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | 32003 | 32 | Zacatecas | 3 | Atolinga
15024 | 15 | Estado de México | 24 | Cuautitlán | 29009 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | 1004 | 1 | Aguascalientes | 4 | Cosío
15121 | 15 | Estado de México | 121 | Cuautitlán Izcalli | 21060 | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | 9004 | 9 | Ciudad de México | 4 | Cuajimalpa de Morelos
15033 | 15 | Estado de México | 33 | Ecatepec de Morelos | 29012 | 29 | Tlaxcala | 12 | Españita | 11004 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto
[5 empty] | 29013 | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | 14004 | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca
[5 empty] | 21074 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | 16004 | 16 | Michoacán de Ocampo | 4 | Angamacutiro
9005 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | 29014 | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | 32004 | 32 | Zacatecas | 4 | Benito Juárez
15035 | 15 | Estado de México | 35 | Huehuetoca | 21083 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | 1005 | 1 | Aguascalientes | 5 | Jesús María
15036 | 15 | Estado de México | 36 | Hueypoxtla | 29015 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 11005 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande
15038 | 15 | Estado de México | 38 | Isidro Fabela | 15039 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | 14005 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán
15044 | 15 | Estado de México | 44 | Jaltenco | 21090 | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | 15005 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez
15045 | 15 | Estado de México | 45 | Jilotepec | 29048 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | 22005 | 22 | Querétaro | 5 | Colón
15046 | 15 | Estado de México | 46 | Jilotzingo | 29047 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | 32005 | 32 | Zacatecas | 5 | Calera
15047 | 15 | Estado de México | 47 | Jiquipilco | 29017 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | 1006 | 1 | Aguascalientes | 6 | Pabellón de Arteaga
15053 | 15 | Estado de México | 53 | Melchor Ocampo | 29011 | 29 | Tlaxcala | 11 | Muñoz de Domingo Arenas | 15006 | 15 | México | 6 | Almoloya del Río
13041 | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | 29021 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | 18006 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río
15056 | 15 | Estado de México | 56 | Morelos | 29023 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | 22006 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora
15059 | 15 | Estado de México | 59 | Nextlalpan | 21106 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | 1007 | 1 | Aguascalientes | 7 | Rincón de Romos
15058 | 15 | Estado de México | 58 | Nezahualcóyotl | 29024 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | 11007 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya
15060 | 15 | Estado de México | 60 | Nicolás Romero | 29041 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | 14007 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo
13044 | 13 | Hidalgo | 44 | Nopala de Villagrán | 21114 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | 15007 | 15 | México | 7 | Amanalco
15067 | 15 | Estado de México | 67 | Otzolotepec | 21119 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | 16007 | 16 | Michoacán de Ocampo | 7 | Aporo
|  |  |  | Progreso de Obregón | 29049 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | 18007 | 18 | Nayarit | 7 | Jala
[5 empty] | 21122 | 21 | Puebla | 122 | San Felipe Teotlalcingo | 1008 | 1 | Aguascalientes | 8 | San José de Gracia
13052 | 13 | Hidalgo | 52 | San Agustín Tlaxiaca | 29050 | 29 | Tlaxcala | 50 | San Francisco Tetlanohcan | 9008 | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras
15079 | 15 | Estado de México | 79 | Soyaniquilpan de Juárez | 21125 | 21 | Puebla | 125 | San Gregorio Atzompa | 11008 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado
|  |  |  | Tasquillo | 21126 | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | 14008 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas
15081 | 15 | Estado de México | 81 | Tecámac | 29051 | 29 | Tlaxcala | 51 | San Jerónimo Zacualpan | 18008 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco
15091 | 15 | Estado de México | 91 | Teoloyucan | 29052 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | 22008 | 22 | Querétaro | 8 | Huimilpan
[5 empty] | 29053 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | 32008 | 32 | Zacatecas | 8 | Cuauhtémoc
[5 empty] | 29054 | 29 | Tlaxcala | 54 | San Lorenzo Axocomanitla | 1009 | 1 | Aguascalientes | 9 | Tepezalá
[5 empty] | 29055 | 29 | Tlaxcala | 55 | San Lucas Tecopilco | 11009 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort
|  |  |  | Tepeapulco | 21132 | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | 14009 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal
13063 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | 21134 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | 18009 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar
13064 | 13 | Hidalgo | 64 | Tepetitlán | 21136 | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | 32009 | 32 | Zacatecas | 9 | Chalchihuites
15095 | 15 | Estado de México | 95 | Tepotzotlán | 29025 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | 1010 | 1 | Aguascalientes | 10 | El Llano
[5 empty] | 21140 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | 11010 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo
15096 | 15 | Estado de México | 96 | Tequixquiac | 21143 | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | 14010 | 14 | Jalisco | 10 | Atemajac de Brizuela
13065 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | 29020 | 29 | Tlaxcala | 20 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 32010 | 32 | Zacatecas | 10 | Fresnillo
15099 | 15 | Estado de México | 99 | Texcoco | 29056 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | 1011 | 1 | Aguascalientes | 11 | San Francisco de los Romo
13067 | 13 | Hidalgo | 67 | Tezontepec de Aldama | 29057 | 29 | Tlaxcala | 57 | Santa Apolonia Teacalco | 11011 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar
15100 | 15 | Estado de México | 100 | Tezoyuca | 29058 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | 16011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 11 | Briseñas
15102 | 15 | Estado de México | 102 | Timilpan | 29059 | 29 | Tlaxcala | 59 | Santa Cruz Quilehtla | 18011 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz
13070 | 13 | Hidalgo | 70 | Tlahuelilpan | 29026 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | 22011 | 22 | Querétaro | 11 | El Marqués
15104 | 15 | Estado de México | 104 | Tlalnepantla de Baz | 21148 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | 32011 | 32 | Zacatecas | 11 | Trinidad García de la Cadena
[5 empty] | 29060 | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | 9012 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan
[5 empty] | 29027 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | 11012 | 11 | Guanajuato | 12 | Cuerámaro
13074 | 13 | Hidalgo | 74 | Tlaxcoapan | 29028 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | 15012 | 15 | México | 12 | Atizapán
13075 | 13 | Hidalgo | 75 | Tolcayuca | 21163 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | 18012 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas
15125 | 15 | Estado de México | 125 | Tonanitla | 29019 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | 22012 | 22 | Querétaro | 12 | Pedro Escobedo
13076 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | 29029 | 29 | Tlaxcala | 29 | Tepeyanco | 32012 | 32 | Zacatecas | 12 | Genaro Codina
15108 | 15 | Estado de México | 108 | Tultepec | 29030 | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | 11013 | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora
15109 | 15 | Estado de México | 109 | Tultitlán | 29031 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | 14013 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto
15112 | 15 | Estado de México | 112 | Villa del Carbón | 29032 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | 18013 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas
|  |  |  | Xochitlán | 15099 | 15 | México | 99 | Texcoco | 10014 | 10 | Durango | 14 | Mezquital
13082 | 13 | Hidalgo | 82 | Zapotlán de Juárez | 21180 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | 11014 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional
15120 | 15 | Estado de México | 120 | Zumpango | 15103 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | 14014 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac
[5 empty] | 21181 | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango | 15014 | 15 | México | 14 | Atlacomulco
[5 empty] | 29033 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | 18014 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro
[5 empty] | 29034 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | 22014 | 22 | Querétaro | 14 | Querétaro
[5 empty] | 29035 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | 11015 | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato
[5 empty] | 29036 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | 18015 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla
[5 empty] | 21193 | 21 | Puebla | 193 | Tzicatlacoyan | 32015 | 32 | Zacatecas | 15 | El Plateado de Joaquín Amaro
[5 empty] | 29038 | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | 11016 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro
[5 empty] | 29039 | 29 | Tlaxcala | 39 | Xaloztoc | 14016 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán
[5 empty] | 29040 | 29 | Tlaxcala | 40 | Xaltocan | 16016 | 16 | Michoacán de Ocampo | 16 | Coeneo
[5 empty] | 29042 | 29 | Tlaxcala | 42 | Xicohtzinco | 32016 | 32 | Zacatecas | 16 | General Pánfilo Natera
[5 empty] | 29043 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | 11017 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato
[5 empty] | 29044 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | 16017 | 16 | Michoacán de Ocampo | 17 | Contepec
[10 empty] | 18017 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic
[10 empty] | 32017 | 32 | Zacatecas | 17 | Guadalupe
[10 empty] | 11018 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso
[10 empty] | 14018 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca
[10 empty] | 15018 | 15 | México | 18 | Calimaya
[10 empty] | 16018 | 16 | Michoacán de Ocampo | 18 | Copándaro
[10 empty] | 32018 | 32 | Zacatecas | 18 | Huanusco
[10 empty] | 11019 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro
[10 empty] | 14019 | 14 | Jalisco | 19 | Bolaños
[10 empty] | 15019 | 15 | México | 19 | Capulhuac
[10 empty] | 16019 | 16 | Michoacán de Ocampo | 19 | Cotija
[10 empty] | 18019 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca
[10 empty] | 32019 | 32 | Zacatecas | 19 | Jalpa
[10 empty] | 11020 | 11 | Guanajuato | 20 | León
[10 empty] | 16020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 20 | Cuitzeo
[10 empty] | 32020 | 32 | Zacatecas | 20 | Jerez
[10 empty] | 11021 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón
[10 empty] | 16021 | 16 | Michoacán de Ocampo | 21 | Charapan
[10 empty] | 32021 | 32 | Zacatecas | 21 | Jiménez del Teul
[10 empty] | 11022 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo
[10 empty] | 16022 | 16 | Michoacán de Ocampo | 22 | Charo
[10 empty] | 11023 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo
[10 empty] | 14023 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande
[10 empty] | 16023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 23 | Chavinda
[10 empty] | 32023 | 32 | Zacatecas | 23 | Juchipila
[10 empty] | 11024 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo
[10 empty] | 16024 | 16 | Michoacán de Ocampo | 24 | Cherán
[10 empty] | 32024 | 32 | Zacatecas | 24 | Loreto
[10 empty] | 11025 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón
[10 empty] | 14025 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán
[10 empty] | 16025 | 16 | Michoacán de Ocampo | 25 | Chilchota
[10 empty] | 32025 | 32 | Zacatecas | 25 | Luis Moya
[10 empty] | 11026 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita
[10 empty] | 14026 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires
[10 empty] | 15026 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota
[10 empty] | 11027 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca
[10 empty] | 15027 | 15 | México | 27 | Chapultepec
[10 empty] | 16027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 27 | Chucándiro
[10 empty] | 11028 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra
[10 empty] | 16028 | 16 | Michoacán de Ocampo | 28 | Churintzio
[10 empty] | 32028 | 32 | Zacatecas | 28 | Mezquital del Oro
[10 empty] | 11029 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión
[10 empty] | 14029 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío
[10 empty] | 11030 | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe
[10 empty] | 14030 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala
[10 empty] | 16030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 30 | Ecuandureo
[10 empty] | 32030 | 32 | Zacatecas | 30 | Momax
[10 empty] | 11031 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón
[10 empty] | 14031 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán
[10 empty] | 16031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 31 | Epitacio Huerta
[10 empty] | 32031 | 32 | Zacatecas | 31 | Monte Escobedo
[10 empty] | 11032 | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide
[10 empty] | 16032 | 16 | Michoacán de Ocampo | 32 | Erongarícuaro
[10 empty] | 24032 | 24 | San Luis Potosí | 32 | Santa María del Río
[10 empty] | 10033 | 10 | Durango | 33 | Súchil
[10 empty] | 11033 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz
[10 empty] | 14033 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado
[10 empty] | 32033 | 32 | Zacatecas | 33 | Moyahua de Estrada
[10 empty] | 16034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo
[10 empty] | 32034 | 32 | Zacatecas | 34 | Nochistlán de Mejía
[10 empty] | 11035 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas
[10 empty] | 14035 | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz
[10 empty] | 32035 | 32 | Zacatecas | 35 | Noria de Ángeles
[10 empty] | 11036 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío
[10 empty] | 16036 | 16 | Michoacán de Ocampo | 36 | Huandacareo
[10 empty] | 32036 | 32 | Zacatecas | 36 | Ojocaliente
[10 empty] | 11037 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria
[10 empty] | 15037 | 15 | México | 37 | Huixquilucan
[10 empty] | 16037 | 16 | Michoacán de Ocampo | 37 | Huaniqueo
[10 empty] | 11038 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao
[10 empty] | 15038 | 15 | México | 38 | Isidro Fabela
[10 empty] | 32038 | 32 | Zacatecas | 38 | Pinos
[10 empty] | 11039 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro
[10 empty] | 14039 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara
[10 empty] | 16039 | 16 | Michoacán de Ocampo | 39 | Huiramba
[10 empty] | 11040 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca
[10 empty] | 14040 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo
[10 empty] | 16040 | 16 | Michoacán de Ocampo | 40 | Indaparapeo
[10 empty] | 11041 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato
[10 empty] | 14041 | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar
[10 empty] | 16041 | 16 | Michoacán de Ocampo | 41 | Irimbo
[10 empty] | 11042 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago
[10 empty] | 14042 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto
[10 empty] | 15042 | 15 | México | 42 | Ixtlahuaca
[10 empty] | 16042 | 16 | Michoacán de Ocampo | 42 | Ixtlán
[10 empty] | 32042 | 32 | Zacatecas | 42 | Sombrerete
[10 empty] | 11043 | 11 | Guanajuato | 43 | Victoria
[10 empty] | 15043 | 15 | México | 43 | Xalatlaco
[10 empty] | 16043 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona
[10 empty] | 32043 | 32 | Zacatecas | 43 | Susticacán
[10 empty] | 11044 | 11 | Guanajuato | 44 | Villagrán
[10 empty] | 14044 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos
[10 empty] | 16044 | 16 | Michoacán de Ocampo | 44 | Jiménez
[10 empty] | 32044 | 32 | Zacatecas | 44 | Tabasco
[10 empty] | 14045 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río
[10 empty] | 16045 | 16 | Michoacán de Ocampo | 45 | Jiquilpan
[10 empty] | 32045 | 32 | Zacatecas | 45 | Tepechitlán
[10 empty] | 11046 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria
[10 empty] | 14046 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán
[10 empty] | 15046 | 15 | México | 46 | Jilotzingo
[10 empty] | 24046 | 24 | San Luis Potosí | 46 | Villa de Arriaga
[10 empty] | 32046 | 32 | Zacatecas | 46 | Tepetongo
[10 empty] | 14047 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay
[10 empty] | 15047 | 15 | México | 47 | Jiquipilco
[10 empty] | 32047 | 32 | Zacatecas | 47 | Teúl de González Ortega
[10 empty] | 14048 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María
[10 empty] | 15048 | 15 | México | 48 | Jocotitlán
[10 empty] | 16048 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas
[10 empty] | 32048 | 32 | Zacatecas | 48 | Tlaltenango de Sánchez Román
[10 empty] | 15049 | 15 | México | 49 | Joquicingo
[10 empty] | 16049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 49 | Madero
[10 empty] | 32049 | 32 | Zacatecas | 49 | Valparaíso
[10 empty] | 14050 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec
[10 empty] | 16050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío
[10 empty] | 14051 | 14 | Jalisco | 51 | Juanacatlán
[10 empty] | 15051 | 15 | México | 51 | Lerma
[10 empty] | 16051 | 16 | Michoacán de Ocampo | 51 | Marcos Castellanos
[10 empty] | 32052 | 32 | Zacatecas | 52 | Villa García
[10 empty] | 14053 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno
[10 empty] | 16053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia
[10 empty] | 15054 | 15 | México | 54 | Metepec
[10 empty] | 16054 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos
[10 empty] | 14055 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena
[10 empty] | 15055 | 15 | México | 55 | Mexicaltzingo
[10 empty] | 32055 | 32 | Zacatecas | 55 | Villanueva
[10 empty] | 15056 | 15 | México | 56 | Morelos
[10 empty] | 16056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 56 | Nahuatzen
[10 empty] | 32056 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas
[10 empty] | 14057 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz
[10 empty] | 15057 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez
[10 empty] | 32057 | 32 | Zacatecas | 57 | Trancoso
[10 empty] | 32058 | 32 | Zacatecas | 58 | Santa María de la Paz
[10 empty] | 14059 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla
[10 empty] | 14060 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán
[10 empty] | 15060 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero
[10 empty] | 16060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 60 | Numarán
[10 empty] | 14061 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic
[10 empty] | 15062 | 15 | México | 62 | Ocoyoacac
[10 empty] | 16062 | 16 | Michoacán de Ocampo | 62 | Pajacuarán
[10 empty] | 14063 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán
[10 empty] | 15063 | 15 | México | 63 | Ocuilan
[10 empty] | 16063 | 16 | Michoacán de Ocampo | 63 | Panindícuaro
[10 empty] | 14064 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco
[10 empty] | 15064 | 15 | México | 64 | El Oro
[10 empty] | 14066 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán
[10 empty] | 16066 | 16 | Michoacán de Ocampo | 66 | Pátzcuaro
[10 empty] | 15067 | 15 | México | 67 | Otzolotepec
[10 empty] | 16067 | 16 | Michoacán de Ocampo | 67 | Penjamillo
[10 empty] | 14069 | 14 | Jalisco | 69 | Quitupan
[10 empty] | 16069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 69 | La Piedad
[10 empty] | 14070 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto
[10 empty] | 16070 | 16 | Michoacán de Ocampo | 70 | Purépero
[10 empty] | 14071 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca
[10 empty] | 16071 | 16 | Michoacán de Ocampo | 71 | Puruándiro
[10 empty] | 14072 | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría
[10 empty] | 15072 | 15 | México | 72 | Rayón
[10 empty] | 16072 | 16 | Michoacán de Ocampo | 72 | Queréndaro
[10 empty] | 14073 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos
[10 empty] | 15073 | 15 | México | 73 | San Antonio la Isla
[10 empty] | 16073 | 16 | Michoacán de Ocampo | 73 | Quiroga
[10 empty] | 14074 | 14 | Jalisco | 74 | San Julián
[10 empty] | 15074 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso
[10 empty] | 16074 | 16 | Michoacán de Ocampo | 74 | Cojumatlán de Régules
[10 empty] | 16075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 75 | Los Reyes
[10 empty] | 14076 | 14 | Jalisco | 76 | San Martín de Bolaños
[10 empty] | 15076 | 15 | México | 76 | San Mateo Atenco
[10 empty] | 16076 | 16 | Michoacán de Ocampo | 76 | Sahuayo
[10 empty] | 14077 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo
[10 empty] | 14078 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto
[10 empty] | 16078 | 16 | Michoacán de Ocampo | 78 | Santa Ana Maya
[10 empty] | 14079 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías
[10 empty] | 16079 | 16 | Michoacán de Ocampo | 79 | Salvador Escalante
[10 empty] | 16080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 80 | Senguio
[10 empty] | 14081 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles
[10 empty] | 14082 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula
[10 empty] | 16082 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro
[10 empty] | 14083 | 14 | Jalisco | 83 | Tala
[10 empty] | 16084 | 16 | Michoacán de Ocampo | 84 | Tangamandapio
[10 empty] | 14085 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano
[10 empty] | 15085 | 15 | México | 85 | Temascalcingo
[10 empty] | 16085 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro
[10 empty] | 14086 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa
[10 empty] | 15086 | 15 | México | 86 | Temascaltepec
[10 empty] | 16086 | 16 | Michoacán de Ocampo | 86 | Tanhuato
[10 empty] | 15087 | 15 | México | 87 | Temoaya
[10 empty] | 16088 | 16 | Michoacán de Ocampo | 88 | Tarímbaro
[10 empty] | 14089 | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro
[10 empty] | 15090 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle
[10 empty] | 16090 | 16 | Michoacán de Ocampo | 90 | Tingambato
[10 empty] | 14091 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche
[10 empty] | 16091 | 16 | Michoacán de Ocampo | 91 | Tingüindín
[10 empty] | 14092 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona
[10 empty] | 14093 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos
[10 empty] | 16093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 93 | Tlalpujahua
[10 empty] | 14094 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila
[10 empty] | 16094 | 16 | Michoacán de Ocampo | 94 | Tlazazalca
[10 empty] | 14095 | 14 | Jalisco | 95 | Teuchitlán
[10 empty] | 16095 | 16 | Michoacán de Ocampo | 95 | Tocumbo
[10 empty] | 14096 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto
[10 empty] | 14097 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga
[10 empty] | 14098 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque
[10 empty] | 15098 | 15 | México | 98 | Texcalyacac
[10 empty] | 16100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 100 | Tzintzuntzan
[10 empty] | 14101 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá
[10 empty] | 15101 | 15 | México | 101 | Tianguistenco
[10 empty] | 15102 | 15 | México | 102 | Timilpan
[10 empty] | 16103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 103 | Venustiano Carranza
[10 empty] | 14104 | 14 | Jalisco | 104 | Totatiche
[10 empty] | 16104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar
[10 empty] | 14105 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán
[10 empty] | 16105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 105 | Vista Hermosa
[10 empty] | 15106 | 15 | México | 106 | Toluca
[10 empty] | 16106 | 16 | Michoacán de Ocampo | 106 | Yurécuaro
[10 empty] | 14107 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca
[10 empty] | 16107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 107 | Zacapu
[10 empty] | 14108 | 14 | Jalisco | 108 | Tuxpan
[10 empty] | 16108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 108 | Zamora
[10 empty] | 14109 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio
[10 empty] | 16109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 109 | Zináparo
[10 empty] | 16110 | 16 | Michoacán de Ocampo | 110 | Zinapécuaro
[10 empty] | 14111 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe
[10 empty] | 14112 | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez
[10 empty] | 15112 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón
[10 empty] | 14113 | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel
[10 empty] | 16113 | 16 | Michoacán de Ocampo | 113 | José Sixto Verduzco
[10 empty] | 14114 | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona
[10 empty] | 15114 | 15 | México | 114 | Villa Victoria
[10 empty] | 14115 | 14 | Jalisco | 115 | Villa Guerrero
[10 empty] | 15115 | 15 | México | 115 | Xonacatlán
[10 empty] | 14116 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo
[10 empty] | 14117 | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón
[10 empty] | 14118 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo
[10 empty] | 15118 | 15 | México | 118 | Zinacantepec
[10 empty] | 14119 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres
[10 empty] | 14120 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan
[10 empty] | 14121 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic
[10 empty] | 14123 | 14 | Jalisco | 123 | Zapotlán del Rey
[10 empty] | 14124 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo
[10 empty] | 15124 | 15 | México | 124 | San José del Rincón
[10 empty] | 14125 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo